ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование работы: Выполнение комплекса работ по разработке и реализации программы «Реформирование  финансов муниципального образования города Владикавказ  на  2008-2010 годы», и подготовка документов в Министерство финансов Российской Федерации на участие  в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов.

Цель и назначение работы  состоит в оказании содействия муниципальному  образованию города Владикавказ  в проведении реформы бюджетного процесса и управления расходами, направленной на внедрение принципов бюджетного планирования, ориентированного на результат, проведении административной реформы, направленной на эффективность деятельности муниципального образования города Владикавказ и приведении в соответствие со стратегическими приоритетами города задач и функций органов исполнительной власти и бюджетных  расходов, совершенствовании системы  бюджетных  закупок,  управления  муниципальной  собственностью, бюджетного планирования.

Программа «Реформирование  финансов муниципального образования города Владикавказ на  2008-2010 годы»  должна  отражать  следующие  направления:

1.    Реформа бюджетного процесса и управления расходами;

2.    Бюджет и бюджетный процесс, ориентированные на результат («бюджетирование,   ориентированное на результат»);

3.    Административная реформа;

4.  Реформирование системы финансирования отраслей муниципального сектора экономики;

5.    Совершенствование системы управления инвестициями;

6.    Развитие системы бюджетных закупок;

7.    Создание условий для развития доходной базы;

8.    Повышение эффективности использования муниципального имущества;

9.    Совершенствование долговой политики;

10.  Среднесрочное финансовое планирование.

Содержание работ

1. Выполнение  комплекса работ по каждому из направлений, включая:

1.1. Оценка исходного состояния и разработка методологии исследования с учетом  требований действующего бюджетного законодательства и методологических подходов Министерства финансов Российской Федерации;

1.2. Сбор и анализ информации,  необходимой для разработки документов в рамках  обозначенной работы;

1.3.   Разработка и согласование разработанных проектов документов;

1.4.   Апробация проектов разработанных документов;

1.5. Формирование алгоритма корректировок с учетом требований действующего бюджетного Законодательства и методологических  подходов  Министерства  финансов  Российской Федерации;

1.6.  Выработка     рекомендаций   по    доработке     существующих   и    разработке новых законодательных актов муниципального образования  города Владикавказ;

1.7.  Корректировка  проектов  разработанных документов, в  том числе  с  учетом изменений федерального и областного бюджетного законодательства;

1.8. Сбор и анализ информации, необходимой для разработки количественных показателей   результативности бюджетных расходов  в разрезе функций и задач органов исполнительной власти муниципального образования города Владикавказ (анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность органов власти, перечня оказываемых бюджетных услуг);

1.9. Разработка проекта системы количественных показателей  результативности бюджетных расходов в разрезе функций и задач органов исполнительной власти муниципального образования города Владикавказ, включая методику и источники расчета показателей, методику     корректировки показателей на очередной финансовый год;

1.10.  Разработка, согласование и внесение на утверждение   городской  Думы г. Владикавказ решения о количественных показателях;

1.11.   Прогноз количественных показателей до 2020 года по годам;

1.12. Апробация системы показателей: выработка предложений по         внедрению показателей в практику деятельности органов исполнительной власти муниципального образования города Владикавказ; мониторинг разработанной системы показателей;

1.13.  Оценка   полученных  результатов  апробации, корректировка  системы  показателей  в соответствии с полученными результатами;

1.14 Разработка положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ;

1.15. Разработка методики оценки эффективности бюджетных целевых программ;

1.16.  Рекомендации  по  перечню  ведомственных  целевых  программ,  необходимых для осуществления функций и задач органов  исполнительной  власти муниципального образования города Владикавказ;

1.17.Использование международного опыта проведения процедур мониторинга и оценки программ.

2.  Подготовка документов в Министерство финансов Российской Федерации.

3.  Проведение обучающих семинаров для всех органов исполнительной власти муниципального образования города Владикавказ.

4.  Оказание консультационных услуг распорядителям бюджетных средств.

Требования к результатам работы и форме предоставления результатов.

В  результате  выполнения  работ  заказчик  получит  научно-технический  отчет,  содержащий  взаимоувязанные  разделы  со  следующим  содержанием.

По  направлению  «Реформа  бюджетного  процесса  и  управления  расходами»

- Разработка и утверждение в рамках полномочий, закрепленных за муниципальным  образованием города Владикавказ, перечня предоставляемых населению города Владикавказ  бюджетных услуг,  по  которым  должен  производиться  учет  потребности  и  их  предоставление  по  отраслям, подотраслям и видам бюджетных  учреждений  социальной  сферы,  финансируемым  из  бюджета  муниципального образования  города .

- Разработка отраслевых стандартов качества предоставления бюджетных услуг и использование их для оценки деятельности органов исполнительной власти - субъектов бюджетного планирования и учреждений, предоставляющих бюджетные услуги населению без учета субвенций на исполнение делегированных  полномочий.

- Экспериментальный перевод бюджетных учреждений и организаций,  предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных  организаций.

- Использование показателей востребованности бюджетных услуг при планировании расходов бюджета.

- Развитие инструментов независимой публичной экспертизы законопроектов в области налогового и бюджетного законодательства.

- Переход на инструменты среднесрочного планирования деятельности.

По  направлению  «Бюджет и бюджетный процесс, ориентированные на результат»

- Определение требований к конечному результату оказываемой бюджетной услуги, норматива затрат на ее предоставление.

- Составление бюджетной заявки, основанной на вышеуказанных факторах.

- Переход на программно-целевое планирование и финансирование.

- Закрепление требования количественной оценки качественных результатов.

По  направлению  «Административная  реформа»

- Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных  должностей.

- Повышение квалификации муниципальных служащих на регулярной  основе.

- Выявление излишних и дублируемых функций.

- Регулярное проведение аттестации.

По направлению «Реформирование системы финансирования отраслей муниципального сектора экономики»

- Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг.

- Сокращение бюджетных дотаций, предоставляемых отраслям экономики, в том числе жилищно-коммунальному хозяйству.

- Приближение уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги к федеральным средствам, установленным на соответствующий финансовый год, при увеличении объема социальной поддержки наименее обеспеченных слоев населения.

- Согласование данных учета получателей жилищных субсидий и получателей социальных пособий и льгот.

- Формирование ответственной политики расходования бюджетных средств на реализацию социальных обязательств.

- Внедрение принципов нормативного (в том числе подушевого) финансового планирования и финансирования.

По направлению «Совершенствование системы управления инвестициями»

- Внедрение инструментов оценки бюджетной и социальной эффективности   реализуемых инвестиционных проектов.

- Совершенствование инструментов оценки обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сроков реализации проектов и приоритетов.

По  направлению  «Развитие  системы  бюджетных  закупок»

- Осуществление интеграции системы управления размещением заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в бюджетный процесс города.

- Обеспечение  взаимосвязи  между потребностями в номенклатуре и объеме закупаемой продукции (работах, услугах) с планируемыми объемами бюджетных услуг.

- Создание интегрированной информационной системы управления закупками для  нужд  города.

По  направлению  «Создание условий для развития  доходной  базы»

- Организация  оперативного  учета  задолженности  перед  бюджетом,  рассроченных  и  отсроченных  платежей  в  бюджет.

- Создание формализованной методики оценки финансовых  последствий  предоставляемых  льгот по  уплате  налогов  и  сборов.

По  направлению  «Повышение эффективности  использования  муниципального  имущества»

- Организация  учета  объектов,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования.

- Мониторинг эффективности деятельности муниципальных  унитарных  предприятий  и  организаций,  доли  уставного  капитала  в  которых  принадлежат  муниципальному  образованию.

- Разграничение имущества между субъектом и муниципалитетом.

- Разработка системы критериев оценки этой эффективности для принятия решения о сохранении их организационно-правовой формы, либо ее изменении.

По  направлению  «Совершенствование долговой  политики»

- Формализация процедур управления долгом и предоставлением муниципальных   гарантий.

- Ликвидация просроченной задолженности.

- Инвентаризация кредиторской задолженности (в том числе МУПов), анализ факторов  ее возникновения, составление плана  мероприятий по реструктуризации.

- Утверждение запрета на принятие бюджетными учреждениями обязательств, не   покрытых источниками финансирования.

- Разработка новых инструментов управления кассовыми разрывами.

По  направлению  «Среднесрочное финансовое планирование»

- Внедрение в бюджетный процесс механизмов среднесрочного финансового планирования.

- Разработка нескольких вариантов среднесрочного финансового планирования.

- Обеспечение периодичности среднесрочного финансового планирования.

- Оценка результатов реализации среднесрочных прогнозов.

В процессе разработки программы, могут  рассмотрены предложения исполнителей.