ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проекту

«Исследование проблем и разработка основных

направлений развития малого бизнеса в г, Владикавказе»

1.Наименование работы: «Исследование проблем и разработка основных направлений развития малого бизнеса в г. Владикавказе».

Организация, в которой проводятся работы: Администрация местного самоуправления г. Владикавказа.

3. Руководитель организации заказчика — руководитель проекта: Пагиев Казбек Хазбиевич, глава Администрация местного самоуправления г. Владикавказа.

- Сроки проведения: начало - январь 2007 г.„ окончание — декабрь
2007 г.

- Плановый объем средств на проведение работ (руб.): 300000,0

- Цель работы: Разработка основных направлений развития малого
бизнеса в г. Владикавказе.

- Содержание, основные требования к проведению работ, уровню
и способам проектных решений:

- Результаты проекта отражаются а форме отчета, содержащего
разделы: состояние объекта: тенденции и закономерности развития объекта;
основные проблемы малого бизнеса, выявленные в ходе исследования;
направления     действий     по     дальнейшему     развитию     малого
предпринимательства города

- Разрабатываемые предложения по направлениям развития малого
бизнеса должны быть обоснованы на результатах проведения следующих
исследований:

—	изучения (на основании статистических и оперативных материалов)
закономерностей динамики малого бизнеса и определения тренда (прогноза)
его возможного состояния;

—	специального социологического исследования по  выявлению
интегральных проблем малого бизнеса, мешающих его развитию и
снижающих  его  социально-экономическую активность в  обществе и
экономике города.

Разрабатываемые предложения должны отвечать современной ситуации и иметь практическую значимость.

8. 3. Социологический опрос должен обеспечить достаточную репрезентативность и достоверность полученных данных. Число респондентов должно составить не менее 500 человек экспертов, предпринимателей, сотрудников малых предприятий, а также сотрудников организаций, имеющих отношение к сфере предпринимательства.

Перечень научно-технической и другой документации, представляемой по окончании работы:

12.1 .Отчет о выполнении работы.

12,2.Акт сдачи - приемки работ.

■

■

■