## 2008 г.
Наименование компонента городской инвестиционной программы | Расходы (городской бюджет) |  | % выполнения | степень достижения социально-экономических показателей | Интегральная оценка социальной и экономической эффективности | Критерии для досрочного прекращения (проекты социального характера)
| План | Факт |  |  |  | Увеличение требуемых объемов финансирования более чем на 20 процентов от запланированных | Увеличение эксплуатационных расходов более чем на 20 процентов от плановых или превышение сумм эксплуатационных расходов будущих периодов положительного бюджетного эффекта от реализации инвестиционного проекта | Отсутствие необходимости в строительстве объекта в связи с изменением демографической ситуации, сокращением численности населения, принятой в расчетах, более чем на 20 процентов в связи с частичным или полным закрытием населенного пункта.
Жилищное строительство | 61218 | 60777.075 | 99.28% | улучшение жилищных условий граждан нашей республики, в т.ч. переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1.9
|  |  | #DIV/0! |  |  | нет | нет | нет
Многоквартирный жилой дом поз.25 в МКР - 19 г.Владикавказ (55 кв- 3 под.) | 44911 | 44910.687 | 100% |  |  | нет | нет | нет
130 квартирный жилой дом поз.4 в МКР-19, в г.Владикавказе РСО-Алания (40кв.-4под.) | 14222 | 14221.7 | 100% |  |  | нет | нет | нет
гор. Инв.программа | 34911 |  | 0% |  |  | нет | нет | нет
Беслан | 10000 |  | 0% |  |  | нет | нет | нет
Проектные работы, прочие | 2085 | 1644.688 | 78.88% |  |  | нет | нет | нет
130 квартирный жилой дом поз.4 в МКР-19, | [5 empty] | нет | нет | нет
проектные |  | 1551 | #DIV/0! |  |  | нет | нет | нет
прочие ж/д 25 |  | 93.688 | #DIV/0! |  |  | нет | нет | нет
|  |  | #DIV/0! |  |  | нет | нет | нет
|  |  | #DIV/0! |  |  | нет | нет | нет
|  |  | #DIV/0! |  |  | нет | нет | нет
|  |  | #DIV/0! |  |  | нет | нет | нет
Коммунальное строительство | 17630 | 17630.225 | 100% | обеспечение экологического оздоровления окружающей среды, повышение обеспеченности жителей города коммунальной инфраструктурой, улучшение условий отдыха граждан | 2
Хозбытовая канализация МКР-19, (2-я очередь) г.Владикавказ | 1238 | 1238.412 | 100% |  |  | нет | нет | нет
Внутриплощадочные инженерные сети к поз.25 в МКР-19 | 3149 | 3149.1 | 100% |  |  | нет | нет | нет
Строительство автодрома на набережной р.Терек | 1617 | 1616.543 | 99.97% |  |  | нет | нет | нет
Строительство автодрома на набережной р. Терек-вторая очередь(вертикальная планировка) | 1492 | 1491.949 | 100% |  |  | нет | нет | нет
Озеленение набережной р.Терек | 3247 | 3247.121 | 100% |  |  | нет | нет | нет
Стротельство бассейна на Набережнной р. Терек | 495 | 495.1 | 100% |  |  | нет | нет | нет
Сквер по ул.Куйбышева - Тамаева - Бородинской | 5326 | 5326 | 100% |  |  | нет | нет | нет
Строительство фонтана в сквере по ул.Куйбышева-Тамаева-Бородиеской | 1066 | 1066 | 100% |  |  | нет | нет | нет
Развитие сельских населенных пунктов | 5469 | 4046.93 | 74% | реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства сельских населенных пунктов городского округа г. Владикавказ | 1.6
Установка КТПН и прокладка КЛ-6Кв по ул. Горняков в п.Заводской | 286 | 0 | 0% |  |  | нет | нет | нет
Восстановление ВЛ-6Кв от ТП "МТФ" до ТП 323 водозабора в пос.Заводской | 1365 | 1364.7 | 99.98% |  |  | нет | нет | нет
Установка двух КТПН-400/6/0,4 кВ в пос. Заводской | 433 |  | 0% |  |  | нет | нет | нет
Строительство линии водопровода по ул.Новгородская, Кооперативная, Горняков, Луначарского в пос.Заводской | 1600 | 897.23 | 56.08% |  |  | нет | нет | нет
Строительство линии водоснабжения ул.Цветочная в п.Редант-2 | 1174 | 1173.8 | 99.98% |  |  | нет | нет | нет
Реконструкция насосной станции и сетей водоснабжения с.Балта | 280 | 280 | 100% |  |  | нет | нет | нет
Реконструкция линий 0,4 кВ в пос. Заводской | 331 | 331.2 | 100.1% |  |  | нет | нет | нет
Прочие отрасли хозяйства | 2844 | 2843.5 | 99.98%
Капитальный ремонт кровли административного здания по ул.Тамаева, 30 | 2259 | 2258.5 | 99.98% | Улучшение материально-технической базы общественно значимых муниципальных учреждений | 2 | нет | нет | нет
Общественный пункт охраны правопорядка при школе № 26 | 585 | 585 | 100% |  |  | нет | нет | нет
Здравоохранение | 59221 | 58085.045 | 98.08% | Улучшение медицинского обслуживания жителей г. Владикавказа | 1.9
Капитальный ремонт кровли главного корпуса КБСП | 6954 | 6964.3 | 100.1% |  |  | нет | нет | нет
Ремонт глазного отделения КБСП | 52267 | 51120.745 | 97.81% |  |  | нет | нет | нет
|  | 36371.8 | #DIV/0!
|  | 11219.945 | #DIV/0!
|  | 3529 | #DIV/0!
Всего: | 146382 | 143382.775 | 97.95% |  | 1.9