## Сводный сметный расчет
Форма № 1
| Заказчик |  | "Управление по строительству" АМС г.Владикавказ.
(наименование организации)
| "Утвержден" « »________________2009_г. |  |  | Начальник "УпС" Цгоев К.Д.
Сводный сметный расчет в сумме 2 878 762 руб.
В том числе возвратных сумм
« »________________2009_г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 140-2009
Восстановление ВЛ-6 кВ от ТП "МТФ" до ТП-323 водозабора в пос.Заводской.
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2-й квартал 2009_г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 1/05/08 | ЗТП-6/0,4кВ, строительная часть. Восстановление ВЛ-6кВ от ТП 323 до ТП водозабора в п.Заводской. | 170316 |  |  |  | 170316
1.1 | 1/05/08 | ЗТП-6/0,4кВ, строительная часть. Восстановление ВЛ-6кВ от ТП 323 до ТП водозабора в п.Заводской. Выполненные работы по ЛСР № 1/05/08. КС-2 № 1Б от 28.11.2008 | -123075 |  |  |  | -123075
2 | 1908-05-02 | Монтаж оборудования. Восстановление ВЛ-6кВ от ТП МТФ 323 до ТП водозабора в п.Заводской. |  | 55552 | 487850 |  | 543402
3 | 3/05/08 | ВЛ-6кв и 0,4кВ. Восстановление ВЛ 6кВ от ТП МТФ до ТП 323 водозабора в п.Заводской | 270459 |  |  |  | 270459
3.1 | 3/05/08 | ВЛ-6кв и 0,4кВ. Восстановление ВЛ 6кВ от ТП МТФ до ТП 323 водозабора в п.Заводской. Выполненные работы по ЛСР № 3/05/08. КС-2 № 1А от 28.11.2008 | -192519 |  |  |  | -192519
|  | Итого по Главе 2 | 125181 | 55552 | 487850 |  | 668583
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7
|  | Итого по Главам 1-7 | 125181 | 55552 | 487850 |  | 668583
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8
|  | Итого по Главам 1-8 | 125181 | 55552 | 487850 |  | 668583
Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главе 9
|  | Итого по Главам 1-9 | 125181 | 55552 | 487850 |  | 668583
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
Итого по Главе 12
|  | Итого по Главам 1-12 | 125181 | 55552 | 487850 |  | 668583
Непредвиденные затраты
6 | МДС81-35.2004 п.3.5.9.1 | Непредвиденные затраты 1% | 1252 | 556 | 4879 |  | 6687
|  | Итого Непредвиденные затраты | 1252 | 556 | 4879 |  | 6687
|  |  | 126433 | 56108 | 492729 |  | 675270
| Итого с учетом индексации СМР=5,24;ОБ=3,01 |  | 662509 | 294006 | 1483114 |  | 2439629
Налоги и обязательные платежи
7 |  | НДС 18 |  |  |  | 439133 | 439133
|  | Итого Налоги |  |  |  | 439133 | 439133
|  | Всего по сводному расчету | 662509 | 294006 | 1483114 | 439133 | 2878762
| Составил |  | Абоев А.Р.
| Проверил |  | Боранов В.К.